## タスク管理表
タスク管理表 | [7 empty] | 休暇取得予定 | \\nttdata-force\dfs\社内共用フォルダ\全社向け\H27以降\ソリューション開発本部\第四開発本部\_共通\10_勤怠管理\【次世代情報系】勤怠管理.xlsx
本日の日付 | 2023-07-11 | 火曜日 | 酒井 |  |  |  |  | マシンスケジュール | https://nttdatajpprod.sharepoint.com/:x:/r/sites/msteams_f8e61e/Shared%20Documents/06_%E8%A9%A6%E9%A8%93%E6%8E%A8%E9%80%B2%EF%BC%88Y%E3%83%BBDF%E3%83%BBISID%EF%BC%89/30_%E3%83%9E%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%82%B1%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%AB/05_%E8%A8%8802_%E5%88%A5%E7%B4%994_%EF%BC%B0%EF%BC%B4%E3%83%BB%EF%BC%B2%EF%BC%B4%E3%83%9E%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%82%B1%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%AB%20.xlsx?d=w69e02545af6a4c76a3d1ad096ff5b784&csf=1&web=1&e=Vx97Dk
森
関谷
|  |  | 周 | 2023-07-12 | 2023-07-31
陳
張
No. | タスク |  |  |  | 優先度 | 着手日 | 期限日 | ステータス | 担当者 | 確認 | 備考
酒井チーム
1 | 3.5データ移行 |  |  |  | 高 |  |  | 完了 | 酒井・関谷
2 | PT日廻し |  |  |  | 高 |  |  | 完了 | 酒井・関谷 |  | (5/30・オン起動・オン停止)
3 | 見積り（AWS利用料） |  |  |  | 高 |  |  | 完了 | 森
4 | 見積り（横浜BIツール） |  |  |  | 高 |  | 2023-06-22 | 完了 | 営業 |  | (5/30 案1と案2の価格を営業に確認 銀行へ現時点は案１で、2や3にする場合の期限も一緒にメールする) →プロ管と相談しながら進める 関谷：機能別お見積書（今週中か） 森さん：過去に提示した資料修正と回答案 ※個別審議終わってからPT期間に対応想定
6 | BIツール構築対応 |  |  |  | 高 |  | 2023-08-11 | 着手中 | 関谷 |  | (5/30・ライセンスサーバ立ち上げ ・ユーザ作成 ・DB接続)・銀行向けのログイン情報提示・CALの銀行アカウント払い出し依頼（6/5）
7 | リハ①東日本性能確認（酒井さんメール） |  |  |  | 高 |  |  | 完了 | 酒井 |  | 2023/5/30 若杉さんと認識合わせ済→若杉さんと会話して回答（週明け確認）継続確認 クローズ
8 | リハ①移行時間（酒井さんメール） |  |  |  | 高 |  |  | 完了 | 森 |  | 2023/5/30 森さんから酒井さん宛に回答済
9 | BI用Auroraユーザ作成 |  |  |  | 高 |  |  | 完了 | 酒井 |  | 2023/5/30 東日本まだ
10 | 媒体のデータ消去(5/31消去期限) |  |  |  | 高 |  |  | 完了 | 関谷 |  | 5/30必達
11 | 接続検証一覧の整理 |  |  |  | 高 |  |  | 完了 | 関谷 |  | 6/6 MTG予定 資料作成中
12 | BIツール開発開始会議 |  |  |  | 高 |  |  | 完了 | 関谷 |  | 今すぐ → 完了
13 | 3行連携サーバ担当へ採番依頼 |  |  |  | 中 |  | 2023-06-07 | 完了 | 森 |  | 樋口さん回答待ち（6/12）
14 | リモート保守実施要領 |  |  |  | 中 |  | 2023-06-30 | 着手中 | 酒井 |  | プロ管へ雛形確認
15 | イントラ基盤関連（宿題４点） |  |  |  | 高 |  |  | 完了 | 関谷
16 | リリース管理 |  |  |  | 中 |  |  | 着手中 | 関谷 |  | 引継ぎ範囲の事前意識合わせをISIDに依頼 リリース種類ごとの前提条件を明確にした上で意識合わせしてから引継ぎ → 日程候補日を提示予定
17 | BIツールの役割分担打合せ |  |  |  | 中 |  | 2023-06-30 | 着手中 | 関谷 |  | 銀行とのMTG設定 やらないといけない資料は送付済み→打ち合わせ要否確認（横・東） 横浜：時間変更の件、確認事項ある？社内手続き(個別審議)確認 業務量ヒアリング(性能確認) RTに向けた準備 銀行との日程調整始める （事前送付した3行説明資料をベースに説明）
18 | 第2回リハーサル基盤作業見直し |  |  |  | 高 |  | 2023-06-16 | 完了 | 酒井 |  | 計画書の記載は見直しなし 添付ファイルの移行時間も意識合わせ済 ・事前移行のYGS添付ファイル処理時間と当てはめて納まるか確認 ・東日本ファイル数増加確認（市川さん）
19 | 第2回リハーサル誤接防止見直し |  |  |  | 高 |  | 2023-06-30 | 着手中 | 関谷 |  | SG情報ください（周さんチーム）ACL→SG戻しの順 →受領済み 誤接防止前のSG情報（森さん） →リーダーズで頭出し→個別に説明必要 7/3 再試験 →7/4にリスケ
20 | 脆弱性診断 |  |  |  | 中 | [5 empty] | メール確認
21 | WBS・ドキュメント確認 |  |  |  | 中 |  | 2023-06-24 | 完了 | 森
22 | 横浜BIツール（仕様変更管理対応） |  |  |  | 中 |  | 2023-07-31 | 着手中 | 関谷 |  | 個別審議待ち（若松さん確認）
23 | Outlook連携 |  |  |  | 高 |  | 2023-06-30 | 完了 | 関谷 |  | 開発：Secret更新方法→更新済み→ユーザ情報OK、カレンダーNG→GraphAPI権限見直し→カレンダーOK（cURL手打鍵） 本番：ユーザインポート Webサーバと同じやり方でProxyに証明書の失効リストを確認しない方法を小西さんに確認→手順受領(設定したが解消していない感じがあるので再確認[酒井])
24 | HULFTファイル連携（本番）調整 |  |  |  | 高 |  | 2023-06-30 | 着手中 | 関谷 |  | 佐竹さんメール回答に繋がる サービス判定会議（7/6）酒井レビュー(6/30) 連携サーバ担当との調整残
25 | 接続確認タイミング＆接続検証一覧（リハ参加要否） |  |  |  | 高 |  | 2023/6/30 2023/7/7 | 完了 | 関谷 |  | 各部へ確認中
26 | 第2回リハーサル準備 |  |  |  | 中 |  | 2023-07-07 | 完了 | 関谷 |  | 第2回固有の手順の確認（内部MTG設定） 業務体制図に組み込む 手順書修正中 媒体準備（FILE-COY依頼書）
27 | 営業店試験リハーサル準備 |  |  |  | 中 |  | 2023-07-07 | 完了 | 関谷
28 | 本番イントラ→開発EYS画面 |  |  |  | 中 |  | 2023-07-05 | 完了 | 森 |  | SG戻し(90)
29
30
31
32
33
３行対応
1 | BIツール |  |  |  | 高 |  | 2023-07-31 | 着手中 | 森 |  | BI費用は案②になりそう 6月より各行調整
2 | AWS利用料 |  |  |  | 高 |  | 2023-07-31 | 着手中 | 森 |  | 3行本番移行時のスケールアップ費用は盛り込んでいないためスケジュール精査必要 ・AWS利用料：6/23営業にて銀行回答済 →楢木さんへ説明済。営業から各行回答中。
3 | 共同化要件キャッチアップ |  |  |  | 高 |  | 2023-07-31 | 着手中 | 森 |  | ・6/26七十七説明資料：作成済 ・7/11ほくほく向け資料：作成中 ・7/xx東北ビジネス本部向け資料：作成中 ※マスタスケジュール更新は劣後で対応
4 | 業務要件調整 |  |  |  | 高 |  | 2023-07-31 | 着手中 | 森 |  | 6/26 七十七より宿題事項あり（フォント等） 6/27 長嶺さんへ確認
5 | ISIDドキュメントレビュー |  |  |  | 高 |  | 2023-07-31 | 着手中 | 酒井・森 |  | 6/26期限分レビュー済
6 | セグメント払出調整 |  |  |  | 高 |  | 2023-07-07 | 着手中 | 酒井 |  | 小西さんに1行分の情報展開 共通基盤(6/29北陸展開。6/30北七展開予定) →6末までの期限超過。
周チーム
0 | メモリ購入2枚 |  |  |  | 高 |  |  | 完了 | 酒井 |  | 張・陳のPCメモリ追加（現在4G一枚)
1 | 手順書作成（第2回リハーサル向け手順） |  |  |  | 高 | 2023-05-22 | 2023-06-30 | 着手中 | 張・陳 | 周 | 全：111 要修正 S3以外：84 / 消化：84 / 進捗：100%仮 S3分：27 / 消化：27/ 進捗：100% （CRMとYGS時間がかかる分を入れる CRM２つとYGS１つ） 周レビュー待ち：3個 まず横浜 S3 CRM→shell入り、第2リハ3つ手順修正予定、他はそのまま ＝＝＝ 作業内容/追加作業の整理、ACLのタイミング、体制7/10-20、
2 | 手順管理表作成（第2回リハーサル向け手順） |  |  |  | 中 | 2023-05-16 | 2023-05-19 | 完了 | 周 | 周_済み
3 | 手順書質問表 |  |  |  | 中 | 2023-05-22 | 2023-05-24 | 完了 | 張・陳 |  | 残3件の対応お願いします。（関谷分） ・不要削除：EBS対象、S3対象、ログ情報対象→ISIDに確認0706（第二リハ実施しない） ・IPアドレス変更 第二リハ実施しない
4 | 19日作業 全体流れ把握 S3アップロード |  |  |  | 高 | 2023-05-18 | 2023-05-19 | 完了 | 周・陳 | 周_済み
5 | 実績入力（S3アップロード）→関谷さん確認待ち |  |  |  | 高 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 完了 | 張・陳 | 周_済み | 5/30完了予定
6 | 本番入館手続き手順化 |  |  |  | 低 |  |  | 保留 | 張
7 | パラメータシートフォーマット作成 |  |  |  | 高 | 2023-05-16 | 2023-05-26 | 完了 | 張・陳 |  | 森さん確認済 6/1 13：00~レビュー
8 | シェルスクリプト修正(性能情報取得） |  |  |  | 中 | 2023-05-16 | 2023-06-30 | 保留 | 張・陳
9 | yaml作成 |  |  |  | 中 | 2023-05-16 |  | 保留 | 張・陳
10 | 自動化作成（シェルスクリプト）S3アップロード用 |  |  |  | 高 | 2023-05-22 | 2023-06-30 | 中止 | 周 |  | CRM横浜と東日本→完了 YGS横浜→完了 csv以外 東日本→未完了
11 | S3アップロード自動化説明資料作成 |  |  |  | 高 | 2023-05-23 | 2023-06-30 | 中止 | 周 |  | 上と一緒に進め
12 | リソース一覧作成 |  |  |  | 中 | 2023-05-29 | 2023-06-08 | 完了 | 張 |  | 形作成完了、8日レビュー内容追加/削除検討
13 | Hinemos定義作成 |  |  |  | 中 | 2023-05-30 | 2023-07-03 | 着手中 | 周 |  | 横浜完了、東日本第一段階完了 酒井さん確認待ち
14 | BIツール構築対応 (ユーザ作成) |  |  |  | 高 | 2023-06-01 | 2023-06-06 | 完了 | 周 |  | 関谷さんに確認
15 | パラメータシート作成 |  |  |  | 高 | 2023-06-15 | 2023-07-31 | 着手中 | 陳 |  | レビュー7/6、他サービス対応（関谷連絡）
16 | BIツール構築対応 DB接続 |  |  |  | 中 | 2023-06-06 |  | 完了 | 周 |  | 接続できない、PWD変更された
17 | 手順進捗管理表作成 |  |  |  | 高 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 完了 | 周
18 | リソース一覧更新 |  |  |  | 中 | 2023-06-16 | 2023/6/16 6/22 | 完了 | 張 |  | 22日木曜日レビュー
19 | 踏み台ユーザのCドライブ上でのファイル削除権限付与 |  |  |  | 低 |  | 2023-06-30 | 完了 | 張・陳 |  | ユーザ領域80GB使用、内容連携待ち(酒井さん)
20 | BIサーバ ユーザ作成権限確認 |  |  |  | 中 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 完了 | 張・陳 |  | 管理ユーザ： 管理権限、ユーザ作成・削除、コンパネ使用、サーバマネージャー使用 一般ユーザ： フォルダ作成、削除、読み、
21 | 一般ユーザ作成流れ（手順）作成 |  |  |  | 中 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 完了 | 陳 |  | 14日関谷さんに連携済み
22 | ACL作成 |  |  |  | 高 | 2023-06-16 | 2023-06-22 | 完了 | 周・張 |  | 13時～本番移動作業
23 | ACL作業一覧表作成 |  |  |  | 高 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 完了 | 張 |  | 修正完了後、酒井さんまでご連携
24 | DBインポート・エクスポート 準備 |  |  |  | 高 | 2023-06-19 | 2023-06-23 | 完了 | 周 |  | 24日（土曜日）作業?確認 手順書修正完了 →酒井さんに連携済みご確認
25 | バッチ処理性能試験 |  |  |  | 高 | 2023-06-22 | 2023-06-30 | 着手中 | 周 |  | 業務処理の最適な多重度の確認、打合せ参加
26 | 本番DBエクスポート（デ中・研修環境用） |  |  |  | 中 | 2023-06-26 | 2023-07-01 | 完了 | 周 |  | 作業準備 先週実施している石渡氏にレビュー
27 | 研修DBインポート（研修環境用） |  |  |  | 中 | 2023-06-26 | 2023-07-06 | 完了 | 周 |  | 作業準備 コマンド修正済み、ファイルサーバ上で実施 7/6 酒井さんレビュー待ち
28 | 移行処理データ容量・時間確認 |  |  |  | 高 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 完了 | 張・陳 |  | 酒井S長依頼 状況：森さん連携済
29 | 接続確認（Defender、楽々WFクローン） |  |  |  | 中 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 完了 | 周
30 | オペ依頼（連携サーバファイルコピー依頼） |  |  |  | 高 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 完了 | 周 |  | 7月中旬ファイルコピー 電算機申請済
31 | ACL一覧表修正 |  |  |  | 高 | 2023-06-30 | 2023-07-03 | 完了 | 張 |  | 本番修正完了
32 | ACLテスト |  |  |  | 高 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | 完了 | 張・陳 |  | 簡易手順書作成→修正、持って行くテスト実施する（開発環境）
33 | 第二リハ作業管理表作成 |  |  |  | 高 | 2023-06-30 | 2023-07-07 | 着手中 | 張・陳 |  | 修正、別途レビュー済
34 | 手順書印刷など第二リハ準備 |  |  |  | 高 | 2023-07-05 | 2023-07-07 | 完了 | 張・陳
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
Note on Q14: 6/20～ 資料準備 7/6 個別審議 7/13～ 作業着手 8月中 銀行確認

## Sheet2 (hidden)
ステータス | 優先度
着手中 | 低
未着手 | 中
中止 | 高
保留
完了