## Sheet1
手順まとめ
NO | 追加分
1 | 移行用EBSアタッチ
2 | インスタンスタイプ変更
3 | テーブル等の権限確認
NO | 不足分
1 | Hinemosカレンダ設定・確認 | 酒井
2 | 個別資産バックアップ | 酒井
3 | RT終了時点資産情報取得 | 酒井
4 | S3バックアップ取得
5 | Redisデータクリア | ISID | 新手順書 最初、最後作成のみ
6 | EBS不要ファイル削除 | 酒井 | デタッチ
7 | S3不要ファイル削除 | 関谷
8 | PT/RTログ情報削除 | 酒井 | 不要ログ一覧確認
9 | 外部連携先アドレス変更 | 酒井
10 | 開発環境でのデータのバックアップ | EC2、EBSのスナップショット
11 | 開発環境DBでの全テーブルのバックアップ | ISID | 新手順書 最初、最後作成のみ
12 | サーバ起動（Web/AP）
13 | 周辺システム接続確認 | 関谷
14 | 銀行イントラ接続確認 | 関谷
15 | サーバのインスタンス停止作業
16 | 開発環境DBでのPTRTバックアップからのテーブルリストア | ISID | 新手順書 最初、最後作成のみ
17 | 周辺ネットワーク遮断作業 | 森
18 | 事前移行実施前の環境確認作業
19 | サーバ系スナップショット取得
20 | DB系スナップショット取得 | ISID | 新手順書 最初、最後作成のみ
21 | S3 バックアップ取得
22 | ファイル格納 | 関谷
23 | 対象サーバのインスタンス起動作業
24 | 作業前環境確認
25 | データ移行処理
26 | テーブルへの初期データのセットアップ | 業務担当
27 | 対象サーバのインスタンス起動作業
28 | 周辺ネットワーク開放作業 | 森
29 | 資産確認 | 酒井
30 | Aurora テーブル初期化 | ISID

## 手順書作成スケジュール管理
| 手順書作成進捗管理 |  | レビュー対象 ８日、15日、22、29日 |  |  |  |  | 7月向け使用
項目数 | 記載区分 |  | 手順書 | 担当 | 質問先 | 周レビュー | NDF レビュー | 6月
[8 empty] | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日
1 | 横浜 |  | 20231201_1-1_横_ISID_各種サーバ停止.xlsx | 陳 | - | ● | bar: 6月 2日
2 |  |  | 20231201_1-1_横_DF_各種サーバ停止.xlsx | 陳 |  | ● | bar: 6月 2日
3 |  |  | 20231201_1-2_横_DF_Hinemosカレンダ設定・確認.xlsx | 張 | 酒井 | ● | bar: 6月 13日
4 |  |  | 20231201_1-3_横_ISID_個別資産バックアップ.xlsx | 陳 | 酒井 | ●
5 |  |  | 20231201_1-3_横_DF_個別資産バックアップ.xlsx | 張 | bar: 6月 15日
6 |  |  | 20231201_1-4_横_DF_RT終了時点資産情報取得.xlsx | 張 | 酒井 | bar: 6月 15日
7 | 東日本 |  | 20231201_2-1_東_ISID_各種サーバ停止.xlsx | 陳 | - | ● | bar: 6月 5日
8 |  |  | 20231201_2-1_東_DF_各種サーバ停止.xlsx | 陳 |  | ● | bar: 6月 5日
9 |  |  | 20231201_2-2_東_DF_Hinemosカレンダ設定・確認.xlsx | 張 | 酒井 | ● | bar: 6月 13日
10 |  |  | 20231201_2-3_東_ISID_個別資産バックアップ.xlsx | 陳 | 酒井 | ●
11 |  |  | 20231201_2-3_東_DF_個別資産バックアップ.xlsx | 張
12 |  |  | 20231201_2-4_東_DF_RT終了時点資産情報取得.xlsx | 張 | 酒井
13 | 横浜 |  | 20231201_3-1_横_ISID_サーバ系スナップショット取得.xlsx | 張 | - | ● |  | 6月 8日: 対象不足
14 |  |  | 20231201_3-1_横_DF_サーバ系スナップショット取得.xlsx | 張 |  | ● | bar: 6月 6日; 6月 8日
15 |  |  | 20231201_3-2_横_ISID_DB系スナップショット取得.xlsx | 張 | - | ● | bar: 6月 2日
16 |  |  | 20231201_3-2_横_DF_DB系スナップショット取得.xlsx | 張 |  | ● | bar: 6月 2日
17 |  |  | 20231201_3-3_横_ISID_S3バックアップ取得.xlsx | 陳 | - | ● | bar: 6月 5日; 6月 8日
18 |  |  | 20231201_3-3_横_DF_S3バックアップ取得.xlsx | 陳 |  | ● | bar: 6月 5日; 6月 8日
19 | 東日本 |  | 20231201_4-1_東_ISID_サーバ系スナップショット取得.xlsx | 張 | - | ● | bar: 6月 6日
20 |  |  | 20231201_4-1_東_DF_サーバ系スナップショット取得.xlsx | 張 |  | ● | bar: 6月 6日
21 |  |  | 20231201_4-2_東_ISID_DB系スナップショット取得.xlsx | 張 | - | ●
22 |  |  | 20231201_4-2_東_DF_DB系スナップショット取得.xlsx | 張 |  | ● | bar: 6月 13日
23 |  |  | 20231201_4-3_東_ISID_S3バックアップ取得.xlsx | 陳 | - | ● | bar: 6月 6日
24 |  |  | 20231201_4-3_東_DF_S3バックアップ取得.xlsx | 陳 |  | ● | bar: 6月 6日
25 | 横浜 |  | 20231204_1-1_横_ISID_Aurora テーブル初期化.xlsx | 陳 | - | ● | bar: 6月 5日
26 |  |  | 20231204_1-1_横_DF_Aurora テーブル初期化.xlsx | 陳 |  | ● | bar: 6月 5日
27 |  |  | 20231204_1-2_横_ISID_Redisデータクリア.xlsx | 陳 | - | ● | bar: 6月 5日
28 |  |  | 20231204_1-3_横_ISID_EBS不要ファイル削除.xlsx | 張 | 酒井 | ● | bar: 6月 2日
29 |  |  | 20231204_1-3_横_DF_EBS不要ファイル削除.xlsx | 張 | 酒井 | ● | bar: 6月 2日
30 |  |  | 20231204_1-4_横_ISID_S3不要ファイル削除.xlsx | 張 | 関谷 | ● | bar: 6月 2日
31 |  |  | 20231204_1-4_横_DF_S3不要ファイル削除.xlsx | 張 | 関谷 | ● | bar: 6月 2日
32 |  |  | 20231204_1-5_横_ISID_PT/RTログ情報削除.xlsx | 張 | 酒井 | ● | bar: 6月 2日
33 |  |  | 20231204_1-5_横_DF_PT/RTログ情報削除.xlsx | 張 | 酒井 | ● | bar: 6月 2日
34 | 東日本 |  | 20231204_2-1_東_ISID_Aurora テーブル初期化.xlsx | 陳 | - | ● | bar: 6月 5日
35 |  |  | 20231204_2-1_東_DF_Aurora テーブル初期化.xlsx | 陳 |  | ● | bar: 6月 5日
36 |  |  | 20231204_2-2_東_ISID_Redisデータクリア.xlsx | 陳 | - | ● | bar: 6月 5日
37 |  |  | 20231204_2-3_東_ISID_EBS不要ファイル削除.xlsx | 張 | 関谷 | ● |  | 6月 8日: 対象不足
38 |  |  | 20231204_2-3_東_DF_EBS不要ファイル削除.xlsx | 張 | 関谷 | ● | bar: 6月 2日; 6月 8日
39 |  |  | 20231204_2-4_東_ISID_S3不要ファイル削除.xlsx | 張 | 関谷 | ● |  | 6月 8日: 対象不足
40 |  |  | 20231204_2-4_東_DF_S3不要ファイル削除.xlsx | 張 |  | ● | bar: 6月 2日; 6月 8日
41 |  |  | 20231204_2-5_東_ISID_PT/RTログ情報削除.xlsx | 張 | 酒井 | ● |  | 6月 8日: 対象不足
42 |  |  | 20231204_2-5_東_DF_PT/RTログ情報削除.xlsx | 張 |  | ● | bar: 6月 2日; 6月 8日
43 | 横浜 |  | 20231204_3-1_横_DF_セキュリティ（Network ACL）変更.xlsx | 陳 | - | ● |  | 6月 8日: 対象不足
44 |  |  | 20231204_3-2_横_DF_開発NetworkLoadBalancer停止.xlsx | 陳 | - | ● |  | 6月 8日: 対象不足
45 |  |  | 20231204_3-3_横_DF_外部連携先アドレス変更.xlsx | 陳 | 酒井 | ● | bar: 6月 12日
46 |  |  | 20231204_3-4_横_DF_変更後状態確認.xlsx | 陳 |  | ●
47 |  |  | 20231204_3-5_横_DF_インスタンスタイプ変更.xlsx | 張 |  | ● | bar: 6月 14日
48 |  |  | 20231204_3-6_横_DF_dataspiderパラメータ変更.xlsx | 張 |  | ● | bar: 6月 14日
49 |  |  | 20231204_3-7_横_DF_移行用EBSアタッチ.xlsx | 張 |  | ●
50 | 東日本 |  | 20231204_4-1_東_DF_セキュリティ（Network ACL）変更.xlsx | 陳 | - | ● | bar: 6月 5日; 6月 7日; 6月 15日
51 |  |  | 20231204_4-2_東_DF_開発NetworkLoadBalancer停止.xlsx | 陳 | - | ● | bar: 6月 5日; 6月 7日
52 |  |  | 20231204_4-3_東_DF_外部連携先アドレス変更.xlsx | 陳 | 酒井 | ● | bar: 6月 15日
53 |  |  | 20231204_4-4_東_DF_変更後状態確認.xlsx | 陳 |  | ●
54 |  |  | 20231204_4-5_東_DF_インスタンスタイプ変更.xlsx | 張 |  | ● |  | 6月 15日: 対象不足
55 |  |  | 20231204_4-6_東_DF_dataspiderパラメータ変更.xlsx | 張 |  | ● | bar: 6月 14日
56 |  |  | 20231204_4-7_東_DF_移行用EBSアタッチ.xlsx | 張 |  | ● | bar: 6月 13日
57 | 横浜 |  | 20231204_5-1_横_DF_開発環境でのデータのバックアップ.xlsx | 張 | - | ● | bar: 6月 13日
58 |  |  | 20231204_5-2_横_ISID_開発環境DBでの全テーブルのバックアップ.xlsx | 張 |  | ●
59 | 東日本 |  | 20231204_6-1_東_DF_開発環境でのデータのバックアップ.xlsx | 張 | - | ● | bar: 6月 2日
60 |  |  | 20231204_6-2_東_DF_開発環境DBでの全テーブルのバックアップ.xlsx | 張 |  | ● | bar: 6月 2日
61 | 横浜 |  | 20231204_7-1_横_ISID_Web/APサーバ起動.xlsx | 陳 | - | ● | bar: 6月 6日
62 | 東日本 |  | 20231204_8-1_東_ISID_Web/APサーバ起動.xlsx | 陳 | - | ● | bar: 6月 6日
63 | 横浜 |  | 20231205_1-1_横_DF_周辺システム接続確認.xlsx | 陳 | 関谷 | ● | bar: 6月 6日; 6月 19日
64 |  |  | 20231205_1-2_横_DF_銀行イントラ接続確認.xlsx | 張 | 関谷 | ● | bar: 6月 19日
65 | 東日本 |  | 20231205_2-1_東_DF_周辺システム接続確認.xlsx | 陳 | 関谷 | ● | bar: 6月 19日
66 |  |  | 20231205_2-2_東_DF_銀行イントラ接続確認.xlsx | 張 | 関谷 | ●
67 | 横浜 |  | 20231205_3-1_横_ISID_開発環境DBでのPTRTバックアップからのテーブルリストア.xlsx | 張 | - | ● | bar: 6月 5日
68 | 東日本 |  | 20231205_4-1_東_ISID_開発環境DBでのPTRTバックアップからのテーブルリストア.xlsx | 張 | - | ● | bar: 6月 5日
69 | 横浜 |  | 20231206_5-1_横_ISID_Web/APサーバ停止.xlsx | 陳 |  | ● | bar: 6月 5日
70 | 東日本 |  | 20231206_6-1_東_ISID_Web/APサーバ停止.xlsx | 陳 |  | ● | bar: 6月 5日
71 | 横浜 |  | 20231206_3-1_横_DF_周辺ネットワーク遮断作業 | 陳 | 森 | ●
72 | 東日本 |  | 20231206_4-1_東_DF_周辺ネットワーク遮断作業 | 陳 | 森 | ● | bar: 6月 15日
73 | 横浜 |  | 20231208_3-1_横_DF_対象サーバのインスタンス起動作業.xlsx | 陳 |  | ● | bar: 6月 9日
74 | 東日本 |  | 20231208_4-1_東_DF_対象サーバのインスタンス起動作業.xlsx | 陳 |  | ● | bar: 6月 9日
75 | 横浜 |  | 20231211_09-1_横_DF_基盤準備作業手順書（CRM事前）受領・S3アップロード |  | - | ● | bar: 6月 21日
76 | 東日本 |  | 20231211_10-1_東_DF_基盤準備作業手順書（CRM事前）受領・S3アップロード |  | - | ● | bar: 6月 21日
77 | 横浜 |  | 20231211_11-1_横_DF_基盤準備作業手順書（YGS事前_添付F以外）受領・S3アップロード |  | - | ● | bar: 6月 20日
78 | 東日本 |  | 20231211_12-1_東_DF_基盤準備作業手順書（YGS事前_添付F以外）受領・S3アップロード |  | - | ● | bar: 6月 20日
79 | 横浜 |  | 20231211_13-1_横_DF_基盤準備作業手順書（YGS事前）受領・S3アップロード |  | - | ● | bar: 6月 19日
80 | 東日本 |  | 20231211_14-1_東_DF_基盤準備作業手順書（YGS事前）受領・S3アップロード |  | - | ●
81 | 横浜 |  | 20231219_3-1_横_DF_対象サーバのインスタンス停止作業.xlsx | 陳 | - | ● | bar: 6月 15日
82 | 東日本 |  | 20231219_4-1_東_DF_対象サーバのインスタンス停止作業.xlsx | 陳 | - | ● | bar: 6月 15日
83 | 横浜 |  | 20231230_3-1_横_DF_周辺ネットワーク開放 | 陳 | 森 | ● | bar: 6月 15日
84 | 東日本 |  | 20231230_4-1_東_DF_周辺ネットワーク開放 | 陳 | 森 | ●
85 | 横浜 |  | 資産確認 定義体/パラメータの資産確認を実施する | 張 | 関谷
86 | 東日本 |  | 資産確認 定義体/パラメータの資産確認を実施する | 張 | 関谷
87 | 横浜 |  | 20231231_01-1_横_DF_基盤準備作業手順書（CRM1オン終了）受領・S3アップロード |  | - | ● | bar: 6月 19日
88 | 横浜 |  | 20231231_02-1_横_DF_基盤準備作業手順書（CRM1オン終了_添付F）受領・S3アップロード |  | - | ● | bar: 6月 26日
89 | 東日本 |  | 20231231_04-1_東_DF_基盤準備作業手順書（CRM1オン終了）受領・S3アップロード |  | - | ● | bar: 6月 26日
90 | 東日本 |  | 20231231_05-1_東_DF_基盤準備作業手順書（CRM1オン終了_添付F）受領・S3アップロード |  | - | ● | bar: 6月 26日
91 | 横浜 |  | 20231231_07-1_横_DF_基盤準備作業手順書（YGSオン終了_当日移行・元帳）受領・S3アップロード |  | - | ● | bar: 6月 27日
92 | 横浜 |  | 20231231_08-1_横_DF_基盤準備作業手順書（YGSオン終了_当日移行・外部ファイル_添付F）受領・S3アップロード |  | - | ● | bar: 6月 27日
93 | 東日本 |  | 20231231_10-1_東_DF_基盤準備作業手順書（YGSオン終了_当日移行・元帳）受領・S3アップロード |  | - | ● | bar: 6月 27日
94 | 東日本 |  | 20231231_11-1_東_DF_基盤準備作業手順書（YGSオン終了_当日移行・外部ファイル_添付F）受領・S3アップロード |  | - | ● | bar: 6月 27日
95 | 横浜 |  | 20231231_13-1_横_DF_基盤準備作業手順書（YGSバッチ終了_当日移行追加分・元帳）受領・S3アップロード |  | - | ● | bar: 6月 27日
96 | 東日本 |  | 20231231_15-1_東_DF_基盤準備作業手順書（YGSバッチ終了_当日移行追加分・元帳）受領・S3アップロード |  | - | ● | bar: 6月 27日
97 | 東日本 |  | 20231231_17-1_横_DF_基盤準備作業手順書（CRM2 バッチ終了①）受領・S3アップロード |  | - | ● | bar: 6月 28日
98 | 横浜 |  | 20231231_17-2_横_DF_基盤準備作業手順書（CRM2 バッチ終了②）受領・S3アップロード |  | - | ● | bar: 6月 28日
99 | 東日本 |  | 20231231_18-1_東_DF_基盤準備作業手順書（CRM2 バッチ終了）受領・S3アップロード |  | - | ● | bar: 6月 28日
100 | 横浜 |  | 20240102_11-1_横_DF_基盤準備作業手順書（CRM年始１）受領・S3アップロード |  | - | ● | bar: 6月 28日
101 | 東日本 |  | 20240102_12-1_東_DF_基盤準備作業手順書（CRM年始１）受領・S3アップロード |  | - | ● | bar: 6月 28日
102 | 横浜 |  | 20240102_13-1_横_DF_基盤準備作業手順書（CRM年始２）受領・S3アップロード |  | - | ● | bar: 6月 28日
103 | 東日本 |  | 20240102_14-1_東_DF_基盤準備作業手順書（CRM年始２）受領・S3アップロード |  | - | ● | bar: 6月 29日
104 | 横浜 |  | 20240103_03-1_横_DF_基盤準備作業手順書（CRM年始３）受領・S3アップロード |  | - | ● | bar: 6月 29日
105 | 東日本 |  | 20240103_04-1_東_DF_基盤準備作業手順書（CRM年始３）受領・S3アップロード |  | - | ● | bar: 6月 29日
106 | 横浜 |  | 20240103_07-1_横_DF_基盤準備作業手順書（YGS_追上）受領・S3アップロード |  |  | ● | bar: 6月 29日
107 | 東日本 |  | 20240103_08-1_東_DF_基盤準備作業手順書（YGS_追上）受領・S3アップロード |  |  | ● | bar: 6月 29日
108 | 横浜 |  | テーブル等の権限確認 | 張 | - | ● | bar: 6月 7日
109 | 東日本 |  | テーブル等の権限確認 | 張 | - | ● | bar: 6月 7日
110 | 横浜 |  | 横_DF_セキュリティ（ACL）作成 | 陳 | - | ● | bar: 6月 20日
111 | 東日本 |  | 東_DF_セキュリティ（ACL）作成 | 陳 | - | ● | bar: 6月 20日
進捗管理
総数： |  | 111
消化： |  | 78
進捗： |  | 92.86%
S3アップデート要更新： |  | 27
消化： |  | 27
S3進捗： |  | 100%

## 手順書全体管理
手順書全体管理スケジュール
記載区分 |  | 大項目 | 小項目 | 項目数 | 12月 | [30 empty] | 1月
[5 empty] | 事前切り替え | [29 empty] | 本番切り替え
[5 empty] | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日
■PTRT環境バックアップ |  | システム切替前事前作業 | 各種サーバ停止 | 7 | bar: 事前切り替え 1日
Hinemosカレンダ設定・確認 | bar: 事前切り替え 1日
|  |  | 個別資産バックアップ |  | 事前切り替え 1日: 9:00
RT終了時点資産情報取得 | bar: 事前切り替え 1日
|  | PTRT環境最終状態バックアップ | サーバ系スナップショット取得 |  | 事前切り替え 1日: 10:30
DB系スナップショット取得 | bar: 事前切り替え 1日
S3バックアップ取得 | bar: 事前切り替え 1日
■事前移行前 |  | 本番環境クリア | Aurora テーブル初期化 | 5 | bar: 事前切り替え 4日
|  |  | Redisデータクリア |  | 事前切り替え 4日: 10:30
EBS不要ファイル削除 | bar: 事前切り替え 4日
|  |  | S3不要ファイル削除 |  | 事前切り替え 4日: 12:00
PT/RTログ情報削除 | bar: 事前切り替え 4日
■NW設定変更（NW本番化） |  | NW設定変更（NW本番化） | セキュリティグループ（SG）変更 | 4 | bar: 事前切り替え 4日
|  |  | 開発NetworkLoadBalancer停止 |  | 事前切り替え 4日: 12:00
外部連携先アドレス変更 | bar: 事前切り替え 4日
|  |  | 変更後状態確認 |  | 事前切り替え 4日: 13:00
■開発環境バックアップ |  | 開発環境作業 | 開発環境でのデータのバックアップ | 2
開発環境DBでの全テーブルのバックアップ
■ネットワーク疎通確認 |  | サーバ起動 | サーバ起動（Web/AP） | 4 | bar: 事前切り替え 4日
|  | NW設定変更（NW本番化） | 周辺システム接続確認 |  | 事前切り替え 4日: 12:00; 事前切り替え 5日: 0:00～; 事前切り替え 6日: 6:00～15:00
|  |  | 銀行イントラ接続確認 |  | 事前切り替え 4日: 〜; 事前切り替え 5日: 21:00
|  | サーバ停止 | サーバのインスタンス停止作業 |  | 事前切り替え 4日: 13:00; 事前切り替え 6日: 15:00～20:00
■開発環境データ入替作業 |  | 開発環境データ入替作業 | 開発環境DBでのPTRTバックアップからのテーブルリストア | 1
■周辺ネットワーク遮断 |  | 周辺ネットワーク遮断 | 周辺ネットワーク遮断作業 | 1 | 事前切り替え 6日: 15:00～20:00
■環境セットアップ状態確認 |  | 環境セットアップ状態確認 | 事前移行実施前の環境確認作業 | 1 | 事前切り替え 7日: 6:00～12:00
■環境セットアップ後バックアップ取得 |  | 環境セットアップ後バックアップ取得 | サーバ系スナップショット取得 | 3 | 事前切り替え 7日: 12:00
DB系スナップショット取得 | bar: 事前切り替え 7日
|  |  | S3 バックアップ取得 |  | 事前切り替え 7日: 21:00
銀行持込データ格納 |  | ファイル格納 | ファイル格納 |  | 事前切り替え 8日: 13:00～18:00
■事前移行向け |  | サーバ起動 | 対象サーバのインスタンス起動作業 | 8 | 事前切り替え 8日: 6:00～12:00; 事前切り替え 24日: 6:00～12:00
|  | ＣＲＭ事前移行 | 作業前環境確認 | bar: 事前切り替え 11日 to 事前切り替え 12日; 事前切り替え 20日
|  |  | 媒体からS3へのアップロード作業 |  | 事前切り替え 11日: 9:00; 事前切り替え 12日: 全日
|  |  | データ移行処理 |  | 事前切り替え 11日: 〜; 事前切り替え 12日: 0:00; 事前切り替え 20日: 9:00
|  | ＹＧＳ事前移行 | 作業前環境確認 |  | 事前切り替え 11日: 12:00; 事前切り替え 12日: 〜; 事前切り替え 13日: 13:00; 事前切り替え 19日: 13:00; 事前切り替え 20日: 〜
|  |  | 媒体からS3へのアップロード作業 |  | 事前切り替え 12日: 0:00; 事前切り替え 13日: 〜; 事前切り替え 19日: 〜; 事前切り替え 20日: 17:30
|  |  | データ移行処理 |  | 事前切り替え 13日: 14日12:00; 事前切り替え 19日: 20日12:00
|  | ＴＢＬ初期セットアップ | テーブルへの初期データのセットアップ |  | 事前切り替え 11日: 13:00～9:30
■事前移行後 |  | サーバ停止 | 対象サーバのインスタンス停止作業 | 4 | 事前切り替え 19日: 12:00～18:00; 事前切り替え 25日: 18:00～0:00
■事前移行バックアップ取得 |  | バックアップ取得（途中状態） | サーバ系スナップショット取得 |  | 事前切り替え 19日: 18:00; 事前切り替え 20日: 0:00; 事前切り替え 26日: 17:00
DB系スナップショット取得 | bar: 事前切り替え 19日 to 事前切り替え 20日; 事前切り替え 26日
|  |  | S3 バックアップ取得 |  | 事前切り替え 19日: 0:00; 事前切り替え 20日: 3:00; 事前切り替え 26日: 20:00
■本番移行用 |  | サーバ起動 | 対象サーバのインスタンス起動作業 | 7 | 事前切り替え 30日: 9:00～15:00
■周辺ネットワーク開放 |  | 周辺ネットワーク開放 | 周辺ネットワーク開放作業 |  | 事前切り替え 30日: 18:00～0:00
■基盤資産取得・確認 |  | 基盤資産取得・確認 | 資産確認 |  | 事前切り替え 30日: 13:00～20:00
■終了後データ移行 |  | ＣＲＭ/ＹＧＳオンライン終了後データ移行 | 媒体からS3へのアップロード作業 |  | 本番切り替え 31日: 4:00～23:00
|  |  | データ移行処理 |  | 本番切り替え 31日: 4:00～23:00
|  | ＹＧＳバッチ終了後データ移行 | 媒体からS3へのアップロード作業 |  | 本番切り替え 31日: 18:00～25:00
|  |  | データ移行処理 |  | 本番切り替え 31日: 18:00～25:00
合計 | 16 | 24 | 47 | 47 | 事前切り替え 1日: 7; 事前切り替え 4日: 13; 事前切り替え 5日: 2; 事前切り替え 6日: 3; 事前切り替え 7日: 4; 事前切り替え 8日: 2; 事前切り替え 11日: 7; 事前切り替え 12日: 7; 事前切り替え 13日: 4; 事前切り替え 19日: 8; 事前切り替え 20日: 10; 事前切り替え 24日: 1; 事前切り替え 25日: 1

## 2023.12.01
記載区分 | 大項目 | 小項目 | DBサーバ |  |  |  | Web/APサーバ |  |  |  | バッチサーバ |  |  |  | ファイル連携 |  |  |  | BIサーバ |  |  |  | 踏台サーバ |  |  |  | AWS S3
|  |  | 横浜 |  | 東日本 |  | 横浜 |  | 東日本 |  | 横浜 |  | 東日本 |  | 横浜 |  | 東日本 |  | 横浜 |  | 東日本 |  | 横浜 |  | 東日本 |  | 横浜 |  | 東日本
|  |  | 確認 | 実施 | 確認 | 実施 | 確認 | 実施 | 確認 | 実施 | 確認 | 実施 | 確認 | 実施 | 確認 | 実施 | 確認 | 実施 | 確認 | 実施 | 確認 | 実施 | 確認 | 実施 | 確認 | 実施 | 確認 | 実施 | 確認 | 実施
■PTRT環境バックアップ | システム切替前事前作業 | 各種サーバ停止 | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ●
|  | Hinemosカレンダ設定・確認 | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ●
|  | 個別資産バックアップ | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ●
|  | RT終了時点資産情報取得 | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ●
| PTRT環境最終状態バックアップ | サーバ系スナップショット取得 | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● | [9 empty] | ● |  | ●
|  | DB系スナップショット取得 | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● | [9 empty] | ● |  | ●
|  | S3バックアップ取得 | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● | [9 empty] | ● |  | ●
合計（個数） |  | 7

## 手順書作成スケジュール管理_old
手順書作成スケジュール |  | 作成直し縦で作成 |  | レビュー対象 ８日、15日、22、29日 | 7月向け使用
記載区分 | 大項目 |  | 小項目 |  |  | 項目数 | 作業 | 5月 | [9 empty] | 6月
[8 empty] | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日
■PTRT環境バックアップ | システム切替前事前作業 |  | 各種サーバ停止 |  |  | 7 | 予定 | bar: 5月 22日 to 5月 23日
実績 | bar: 5月 22日 to 5月 23日
|  |  | Hinemosカレンダ設定・確認 |  |  |  | 予定 | bar: 5月 22日 to 5月 23日
実績
|  |  | 個別資産バックアップ |  |  |  | 予定 | bar: 5月 22日 to 5月 23日
実績
|  |  | RT終了時点資産情報取得 |  |  |  | 予定 | bar: 5月 22日 to 5月 23日
実績
| PTRT環境最終状態バックアップ |  | サーバ系スナップショット取得 |  |  |  | 予定 | bar: 5月 24日 to 5月 25日
実績 | bar: 5月 22日 to 5月 23日
|  |  | DB系スナップショット取得 |  |  |  | 予定 | bar: 5月 24日 to 5月 25日
[7 empty] | 実績 | 5月 22日: 張; 5月 23日: 作成中; 5月 26日: 済み
|  |  | S3バックアップ取得 |  |  |  | 予定 | bar: 5月 24日 to 5月 25日
実績
■事前移行前 | 本番環境クリア |  | Aurora テーブル初期化 |  |  | 5 | 予定 | bar: 5月 24日 to 5月 25日
実績 | bar: 5月 22日 to 5月 23日
|  |  | Redisデータクリア |  |  |  | 予定 | bar: 5月 25日 to 5月 26日
実績
|  |  | EBS不要ファイル削除 |  |  |  | 予定 | bar: 5月 25日 to 5月 26日
実績
|  |  | S3不要ファイル削除 |  |  |  | 予定 | bar: 5月 25日 to 5月 26日
実績
|  |  | PT/RTログ情報削除 |  |  |  | 予定 | bar: 5月 25日 to 5月 26日
実績
■NW設定変更（NW本番化） | NW設定変更（NW本番化） |  | セキュリティグループ（SG）変更 |  |  | 4 | 予定 | bar: 5月 29日 to 5月 30日
実績 | bar: 5月 22日 to 5月 23日
|  |  | 開発NetworkLoadBalancer停止 |  |  |  | 予定 | 5月 22日: 陳; 5月 23日: 作成中
実績
|  |  | 外部連携先アドレス変更 |  |  |  | 予定 | bar: 5月 29日 to 5月 30日
実績
|  |  | 変更後状態確認 |  |  |  | 予定 | bar: 5月 29日 to 5月 30日
[7 empty] | 実績 | 5月 24日: 張; 5月 26日: 作成中
■開発環境バックアップ | 開発環境作業 |  | 開発環境でのデータのバックアップ |  |  | 2 | 予定 | bar: 5月 31日 to 6月 1日
実績
|  |  | 開発環境DBでの全テーブルのバックアップ |  |  |  | 予定 | bar: 5月 31日 to 6月 1日
実績
■ネットワーク疎通確認 | サーバ起動 |  | サーバ起動（Web/AP） |  |  | 4 | 予定 | bar: 5月 31日 to 6月 1日
実績
| NW設定変更（NW本番化） |  | 周辺システム接続確認 |  |  |  | 予定 | bar: 5月 31日 to 6月 1日
実績
|  |  | 銀行イントラ接続確認 |  |  |  | 予定 | bar: 6月 2日; 6月 5日
実績
| サーバ停止 |  | サーバのインスタンス停止作業 |  |  |  | 予定 | bar: 6月 2日; 6月 5日
実績
■開発環境データ入替作業 | 開発環境データ入替作業 |  | 開発環境DBでのPTRTバックアップからのテーブルリストア |  |  | 1 | 予定 | bar: 6月 2日; 6月 5日
実績
■周辺ネットワーク遮断 | 周辺ネットワーク遮断 |  | 周辺ネットワーク遮断作業 |  |  | 1 | 予定 | bar: 6月 2日; 6月 5日
実績
■環境セットアップ状態確認 | 環境セットアップ状態確認 |  | 事前移行実施前の環境確認作業 |  |  | 1 | 予定 | bar: 6月 2日; 6月 5日
実績 | bar: 6月 6日
■環境セットアップ後バックアップ取得 | 環境セットアップ後バックアップ取得 |  | サーバ系スナップショット取得 |  |  | 3 | 予定 | bar: 5月 24日 to 5月 25日
実績 | bar: 6月 6日
|  |  | DB系スナップショット取得 |  |  |  | 予定 | bar: 5月 24日 to 5月 25日
実績 | bar: 6月 6日
|  |  | S3 バックアップ取得 |  |  |  | 予定 | bar: 5月 24日 to 5月 25日
実績
銀行持込データ格納 | ファイル格納 |  | ファイル格納 |  |  |  | 予定
実績
■事前移行向け | サーバ起動 |  | 対象サーバのインスタンス起動作業 |  |  | 8 | 予定 | bar: 5月 31日 to 6月 1日
実績
| ＣＲＭ事前移行 |  | 作業前環境確認 |  |  |  | 予定 | bar: 6月 6日
実績
|  |  | 媒体からS3へのアップロード作業 |  |  |  | 予定 | bar: 6月 6日
実績
|  |  | データ移行処理 |  |  |  | 予定 | bar: 6月 6日
実績
| ＹＧＳ事前移行 |  | 作業前環境確認 |  |  |  | 予定 | bar: 6月 7日 to 6月 8日
実績
|  |  | 媒体からS3へのアップロード作業 |  |  |  | 予定 | bar: 6月 6日
実績
|  |  | データ移行処理 |  |  |  | 予定 | bar: 6月 6日
実績
| ＴＢＬ初期セットアップ |  | テーブルへの初期データのセットアップ |  |  |  | 予定 | bar: 6月 7日 to 6月 8日
実績
■事前移行後 | サーバ停止 |  | 対象サーバのインスタンス停止作業 |  |  | 4 | 予定
実績
■事前移行バックアップ取得 | バックアップ取得（途中状態） |  | サーバ系スナップショット取得 |  |  |  | 予定 | bar: 5月 24日 to 5月 25日
実績
|  |  | DB系スナップショット取得 |  |  |  | 予定 | bar: 5月 24日 to 5月 25日
実績
|  |  | S3 バックアップ取得 |  |  |  | 予定 | bar: 5月 24日 to 5月 25日
実績
■本番移行用 | サーバ起動 |  | 対象サーバのインスタンス起動作業 |  |  | 3 | 予定 | bar: 5月 31日 to 6月 1日
実績
■周辺ネットワーク開放 | 周辺ネットワーク開放 |  | 周辺ネットワーク開放作業 |  |  |  | 予定
実績
■基盤資産取得・確認 | 基盤資産取得・確認 |  | 資産確認 |  |  |  | 予定
実績
■終了後データ移行 | ＣＲＭ/ＹＧＳオンライン終了後データ移行 |  | 媒体からS3へのアップロード作業 |  |  |  | 予定 | bar: 6月 6日
実績
|  |  | データ移行処理 |  |  |  | 予定 | bar: 6月 6日
実績
| ＹＧＳバッチ終了後データ移行 |  | 媒体からS3へのアップロード作業 |  |  |  | 予定 | bar: 6月 6日
実績
|  |  | データ移行処理 |  |  |  | 予定 | bar: 6月 6日
実績
合計 16 | [5 empty] | 43 | 消化項目 | bar: 5月 22日