## 第2リハ作業管理表
第2リハ作業管理表 |  |  |  |  | 他チーム担当 | 確認待ち
No. | 日付 |  | 作業項目 |  | 作業内容 | 担当 |  | 予想時刻（第2リハ） |  | 実績時刻（第2リハ） |  | 時間 | 備考
[6 empty] | 酒井T | 周T | 開始 | 終了 | 開始 | 終了
1 | 2023-07-10 | 45117 | システム切替前事前作業（横浜）
2 |  |  |  | 各種サーバ停止 |  |  |  | 9:30 | 10:00 |  |  |  | 停止済み
3 |  |  |  | Hinemosカレンダ設定・確認 |  |  | ● | 9:30 | 10:00 | 11:40 | 12:50 |  | 設定の確認のみ（設定しない）
4 |  |  |  | 個別資産バックアップ |  |  |  | 9:30 | 10:00 |  |  |  | DSバックアップ手順は業務Tへ確認
5 |  |  |  | RT終了時点資産情報取得 |  |  |  | 9:30 | 10:00 |  |  |  | ISID/DFともに次回までにバックアップ対象確認（業務Tへ確認）
6 |  |  | システム切替前事前作業（東日本）
7 |  |  |  | 各種サーバ停止 |  |  |  | 9:30 | 10:00 |  |  |  | 停止済み
8 |  |  |  | Hinemosカレンダ設定・確認 |  |  | ● | 9:30 | 10:00 | 11:40 | 12:50 |  | エビデンス取った
9 |  |  |  | 個別資産バックアップ |  |  |  | 9:30 | 10:00
10 |  |  |  | RT終了時点資産情報取得 |  |  |  | 9:30 | 10:00
11 |  |  | PTRT環境最終状態バックアップ（横浜）
12 |  |  |  | サーバ系スナップショット取得 |  |  | ● | 10:00 | 11:00 | 14:20 | 16:10 |  | EC2停止必須
13 |  |  |  | DB系スナップショット取得 |  |  |  | 10:00 | 11:00 |  |  |  | ISID 12:30
14 |  |  |  | S3バックアップ取得 |  |  |  | 10:00 | 11:00 | 17:05 | 17:42 |  | ISID手順と現地確認。ファイルサーバのみOK、Comm→NG
15 |  |  | PTRT環境最終状態バックアップ（東日本）
16 |  |  |  | サーバ系スナップショット取得 |  |  | ● | 10:00 | 11:00 | 14:20 | 16:10 |  | EC2停止必須
17 |  |  |  | DB系スナップショット取得 |  |  |  | 10:00 | 11:00 |  |  |  | ISID 12:30
18 |  |  |  | S3バックアップ取得 |  |  |  | 10:00 | 11:00 | 17:05 | 17:42 |  | ISID手順と現地確認。ファイルサーバのみOK、Comm→NG
19 |  |  | 事前移行前 本番環境クリア（横浜）
20 |  |  |  | Aurora テーブル初期化 |  |  |  | 11:00 | 12:00 |  |  |  | 7/11にISID業務で初期化、7/12にDF業務で初期化
21 |  |  |  | Redisデータクリア |  |  |  | 11:00 | 12:00 |  |  |  | ISID実施
22 |  |  |  | EBS不要ファイル削除 |  |  |  | 11:00 | 12:00 |  |  |  | ISID/DFともに次回までに削除対象確認（業務Tへ確認）
23 |  |  |  | S3不要ファイル削除 |  |  | ● | 11:00 | 12:00 | 18:04 | 18:38 |  | ファイルサーバのみOK、
24 |  |  |  | PT/RTログ情報削除 |  |  |  | 11:00 | 12:00 |  |  |  | ISID/DFともに次回までに削除対象確認（業務Tへ確認）
25 |  |  | 事前移行前 本番環境クリア（東日本）
26 |  |  |  | Aurora テーブル初期化 |  |  |  | 11:00 | 12:00
27 |  |  |  | Redisデータクリア |  |  |  | 11:00 | 12:00
28 |  |  |  | EBS不要ファイル削除 |  |  |  | 11:00 | 12:00
29 |  |  |  | S3不要ファイル削除 |  |  | ● | 11:00 | 12:00 | 18:04 | 18:38 |  | ファイルサーバのみOK、
30 |  |  |  | PT/RTログ情報削除 |  |  |  | 11:00 | 12:00 |  |  |  | ISID/DFともに次回までに削除対象確認（業務Tへ確認）
31 | 2023-07-11 | 45118 | NW設定変更（NW本番化）（横浜）
32 |  |  |  | セキュリティグループ（SG）変更 |  |  |  | 13:00 | 14:00 | 16:47 | 16:55 |  | ACLはやらない。7/11作業ok FBC-inbound 預かり-out
33 |  |  |  | 開発NetworkLoadBalancer停止 |  |  |  | 13:00 | 14:00 | 15:35 | 17:30 |  | 7/11作業？→ 7/11 15時-15時半
34 |  |  |  | 外部連携先アドレス変更 |  |  |  | 13:00 | 14:00
35 |  |  |  | 変更後状態確認 |  |  |  | 13:00 | 14:00 |  |  |  | 7/11作業？
36 |  |  | NW設定変更（NW本番化）（東日本）
37 |  |  |  | セキュリティグループ（SG）変更 |  |  |  | 13:00 | 14:00 |  |  |  | 預かり-inbound
38 |  |  |  | 開発NetworkLoadBalancer停止 |  |  |  | 13:00 | 14:00 | 15:35 | 17:30
39 |  |  |  | 外部連携先アドレス変更 |  |  |  | 13:00 | 14:00
40 |  |  |  | 変更後状態確認 |  |  |  | 13:00 | 14:00
41 |  |  | ネットワーク疎通確認 サーバ起動（横浜）
42 |  |  |  | Web/APサーバ起動 |  |  |  | 14:00 | 14:20 | 17:01 | 17:03 |  | 7/11作業？→ 7/11中に実施
43 |  |  | ネットワーク疎通確認 サーバ起動（東日本）
44 |  |  |  | Web/APサーバ起動 |  |  |  | 14:00 | 14:20 | 17:08 | 17:11
45 |  |  | ネットワーク疎通確認（横浜） | [10 empty] | 7/11作業
46 |  |  |  | 周辺システム接続確認 |  |  |  | 9:30 | 14:30 | 17:40 | 17:48 |  |  | ・DataSpider資産登録
47 |  |  |  | 銀行イントラ接続確認 |  |  |  | 9:30 | 14:30 | 19:44 | 20:06 |  |  | ・ygswork用のボリューム作成・アタッチ
48 |  |  |  | Pingコマンド投入および結果確認 |  |  |  | 14:30 | 17:30 | 18:30 | 18:35 |  |  | ・インスタンスタイプ変更
49 |  |  |  | curlコマンドでのURI実行および結果確認 |  |  |  | 14:30 | 17:30 |  |  |  |  | ・ヒープメモリ変更
50 |  |  | ネットワーク疎通確認（東日本） | [10 empty] | ・開発・開発のSecrets設定
51 |  |  |  | 周辺システム接続確認 |  |  |  | 9:30 | 14:30 | 17:40 | 17:48
52 |  |  |  | 銀行イントラ接続確認 |  |  |  | 9:30 | 14:30 | 19:44 | 20:06
53 |  |  |  | Pingコマンド投入および結果確認 |  |  |  | 14:30 | 17:30 | 18:30 | 18:35
54 |  |  |  | curlコマンドでのURI実行および結果確認 |  |  |  | 14:30 | 17:30
55 |  |  | 周辺ネットワーク遮断（横浜）
56 |  |  |  | 周辺ネットワーク遮断作業
57 |  |  | 周辺ネットワーク遮断（東日本）
58 |  |  |  | 周辺ネットワーク遮断作業
59 |  |  | ネットワーク疎通確認後（横浜）
60 |  |  |  | サーバのインスタンス停止作業
61 |  |  | ネットワーク疎通確認後（東日本）
62 |  |  |  | サーバのインスタンス停止作業
63 |  |  | 環境セットアップ状態確認（横浜）
64 |  |  |  | 事前移行実施前の環境確認作業
65 |  |  | 環境セットアップ状態確認（東日本）
66 |  |  |  | 事前移行実施前の環境確認作業
67 |  |  | 環境セットアップ後バックアップ取得 データバックアップ（横浜）
68 |  |  |  | サーバ系スナップショット取得
69 |  |  |  | DB系スナップショット取得
70 |  |  |  | S3バックアップ取得
71 |  |  | 環境セットアップ後バックアップ取得 データバックアップ（東日本）
72 |  |  |  | サーバ系スナップショット取得
73 |  |  |  | DB系スナップショット取得
74 |  |  |  | S3バックアップ取得
75 |  |  | 事前移行向け サーバ起動（横浜）
76 |  |  |  | 対象サーバのインスタンス起動作業
77 |  |  | 事前移行向け サーバ起動（東日本）
78 |  |  |  | 対象サーバのインスタンス起動作業
79 | 2023-07-12 | 45119 | ＣＲＭ事前移行（横浜） 第一回リハの2倍量
80 | ～ |  |  | 媒体からS3へのアップロード作業 |  |  |  | 9:30 | 翌21:00 | 9:00 | 10:27 |  | 7/11 23:xx～xx:xx EBSアップ | 7/11（火）12:45に媒体受領。媒体接触不良等により予定より45分遅延。
81 |  |  | ＣＲＭ事前移行（東日本）第一回リハの2倍量 | [11 empty] | 日付 | 20230712～20230713 | YGS事前作業 |  |  |  | YGS事前移行
82 |  |  |  | 媒体からS3へのアップロード作業 |  |  |  | 9:30 | 翌21:00 | 9:00 | 10:02 |  | 7/11 23:xx～xx:xx EBSアップ |  |  |  | 横浜 |  | 東日本 |  | 横浜 |  | 東日本
83 |  |  | ＹＧＳ事前移行（横浜）第一回リハの2倍量 | [11 empty] | NO. | 作業内容 | 開始時間 | 終了時間 | 開始時間 | 終了時間 | 開始時間 | 終了時間 | 開始時間 | 終了時間
84 |  |  |  | 媒体からS3へのアップロード作業 |  |  |  | 10:30 | 3翌21:00 | [5 empty] | 1 | winscp | 13:09 | 20:13 | 9:24 | 23:14 | 17:40 | 18:53 | 8:28 | 19:56
85 |  |  | ＹＧＳ事前移行（東日本）第一回リハの2倍量 | [11 empty] | 2 | 解凍 | 14:06 | 15:38 | 11:40 | 11:43 | 18:58 | 19:14 | 21:33 | 21:44 | 2tar
86 | 2023-07-13 | 45120 |  | 媒体からS3へのアップロード作業 |  |  |  | 10:50 | 3翌21:00 | [5 empty] | 横浜 開始時間: 16:38; 横浜 終了時間: 17:25; 東日本 開始時間: 12:48; 東日本 終了時間: 12:54
87 | 2023-07-14 | 45121 | 事前移行後 サーバ停止（横浜） | [11 empty] | 横浜 開始時間: 17:26; 横浜 終了時間: 18:08; 東日本 開始時間: 16:38; 東日本 終了時間: 17:16
88 |  |  |  | 対象サーバのインスタンス停止作業 | [10 empty] | 横浜 開始時間: 20:14; 横浜 終了時間: 20:54; 東日本 開始時間: 17:39; 東日本 終了時間: 18:32
89 |  |  | 事前移行後 サーバ停止（東日本） | [11 empty] | 東日本 開始時間: 19:06; 東日本 終了時間: 20:10
90 |  |  |  | 対象サーバのインスタンス停止作業 | [10 empty] | 3 | S3アップロード | 11:16 | 15:06 | 11:52 | 14:10 | 11:16 | 15:06 | 11:52 | 14:10
91 |  |  | 事前移行バックアップ取得（途中状態）（横浜） | [11 empty] | 4 | ファイルサーバーファイル数 | 15:19 | 15:20 | 14:11 | 14:11 | 15:19 | 15:20 | 14:11 | 14:11
92 |  |  |  | サーバ系スナップショット取得 | [10 empty] | 5 | ファイルサーバー容量 | 15:23 | 15:24 | 14:11 | 14:12 | 15:23 | 15:24 | 14:11 | 14:12
93 |  |  |  | DB系スナップショット取得 | [10 empty] | 4 | S3ファイル数 | 15:21 | 翌06:09 | 14:36 | 19:59 | 15:21 | 翌06:09 | 15:25 | 15:25
94 |  |  |  | S3バックアップ取得 | [10 empty] | 5 | S3容量 | 15:21 | 翌06:09 | 15:25 | 20:24 | 15:21 | 翌06:09 | 15:25 | 20:24
95 |  |  | 事前移行バックアップ取得（途中状態）（東日本）
96 |  |  |  | サーバ系スナップショット取得
97 |  |  |  | DB系スナップショット取得
98 |  |  |  | S3バックアップ取得
99 |  |  | 事前移行向け サーバ起動（横浜）
100 |  |  |  | 対象サーバのインスタンス起動作業
101 |  |  | 事前移行向け サーバ起動（東日本）
102 |  |  |  | 対象サーバのインスタンス起動作業
103 |  |  | 銀行受領ファイルS3アップロード（横浜）第一回リハの2倍量
104 |  |  |  | 媒体からS3へのアップロード作業 | [5 empty] | 16:30 | 17:00
105 |  |  | 銀行受領ファイルS3アップロード（東日本）第一回リハの2倍量
106 |  |  |  | 媒体からS3へのアップロード作業 | [5 empty] | 16:30 | 17:00
107 |  |  | 事前移行後 サーバ停止（横浜）
108 |  |  |  | 対象サーバのインスタンス停止作業
109 |  |  | 事前移行後 サーバ停止（東日本）
110 |  |  |  | 対象サーバのインスタンス停止作業
111 |  |  | 事前移行最終終了後バックアップ取得（横浜）
112 |  |  |  | サーバ系スナップショット取得
113 |  |  |  | DB系スナップショット取得
114 |  |  |  | S3バックアップ取得
115 |  |  | 事前移行最終終了後バックアップ取得（東日本）
116 |  |  |  | サーバ系スナップショット取得
117 |  |  |  | DB系スナップショット取得
118 |  |  |  | S3バックアップ取得
119 | 2023-07-15 | 45122
24H勤怠
120 | 2023-07-16 | 45123 | 事前移行向け サーバ起動（横浜）
121 |  |  |  | 対象サーバのインスタンス起動作業
122 |  |  | 事前移行向け サーバ起動（東日本）
123 |  |  |  | 対象サーバのインスタンス起動作業
124 |  |  | 周辺ネットワーク開放（横浜）
125 |  |  |  | 周辺ネットワーク開放作業
126 |  |  | 周辺ネットワーク開放（東日本）
127 |  |  |  | 周辺ネットワーク開放作業
128 | 2023-07-15 | 45122 | 基盤資産取得・確認（横浜）
129 | 2023-07-15 | 45122 |  | 資産確認 |  |  |  | 21:00 | 24:30
130 | 2023-07-15 | 45122 | 基盤資産取得・確認（東日本）
131 | 2023-07-15 | 45122 |  | 資産確認 |  |  |  | 21:00 | 24:30
132 | 2023-07-17 | 45124 | ネットワーク接続確認 疎通確認（横浜）
133 |  |  |  | 周辺システム接続確認 |  |  |  | 2:00 | 6:00
134 |  |  |  | システム接続 |  |  |  | 2:00 | 6:00
135 |  |  |  | 検証一覧に基づく接続確認 |  |  |  | 2:00 | 6:00
136 |  |  | ネットワーク接続確認 疎通確認（東日本）
137 |  |  |  | 周辺システム接続確認 |  |  |  | 2:00 | 6:00
138 |  |  |  | システム接続 |  |  |  | 2:00 | 6:00
139 |  |  |  | 検証一覧に基づく接続確認 |  |  |  | 2:00 | 6:00
140 |  |  | 移行データ（CRMオン終了）受領・S3アップロード（横浜）第一回リハの2倍量
141 |  |  |  | 媒体からS3へのアップロード作業 |  |  |  | 4:00 | 12:00
142 |  |  | 移行データ（CRMオン終了）受領・S3アップロード（東日本）第一回リハの2倍量
143 |  |  |  | 媒体からS3へのアップロード作業 |  |  |  | 4:00 | 12:00
144 |  |  | 移行データ（YGSオン終了）受領・S3アップロード（横浜）第一回リハの2倍量
145 |  |  |  | 媒体からS3へのアップロード作業 |  |  |  | 6:00 | 14:00
146 |  |  | 移行データ（YGSオン終了）受領・S3アップロード（東日本）第一回リハの2倍量
147 |  |  |  | 媒体からS3へのアップロード作業 |  |  |  | 6:00 | 14:00
148 | 2023-07-18 | 45125 | 移行データ（CRMバッチ終了）受領・S3アップロード（横浜）第一回リハの2倍量
149 |  |  |  | 媒体からS3へのアップロード作業 |  |  |  | 8:00 | 16:00
150 |  |  | 移行データ（CRMバッチ終了）受領・S3アップロード（東日本）第一回リハの2倍量
151 |  |  |  | 媒体からS3へのアップロード作業 |  |  |  | 8:00 | 16:00
152 |  |  | 移行データ（YGSバッチ終了）受領・S3アップロード（横浜）第一回リハの2倍量
153 |  |  |  | 媒体からS3へのアップロード作業 |  |  |  | 10:00 | 15:00
154 |  |  | 移行データ（YGSバッチ終了）受領・S3アップロード（東日本）第一回リハの2倍量
155 |  |  |  | 媒体からS3へのアップロード作業 |  |  |  | 10:00 | 15:00
156 | 2023-07-19 | 45126 | 営業店接続確認前 状態確認（横浜）
157 |  |  |  | リソース確認 |  |  |  | 10:00 | 12:00
158 |  |  |  | アクセスログ確認 |  |  |  | 10:00 | 12:00
159 |  |  | 営業店接続確認前 状態確認（東日本）
160 |  |  |  | リソース確認 |  |  |  | 13:00 | 15:00
161 |  |  |  | アクセスログ確認 |  |  |  | 13:00 | 15:00
162 |  |  | 移行データ（CRM年始１）受領・S3アップロード（横浜）第一回リハの2倍量
163 |  |  |  | 媒体からS3へのアップロード作業 |  |  |  | 15:00 | 19:00
164 |  |  | 移行データ（CRM年始１）受領・S3アップロード（東日本）第一回リハの2倍量
165 |  |  |  | 媒体からS3へのアップロード作業 |  |  |  | 15:00 | 19:00
166 | 2023-07-20 | 45127 | 移行データ（CRM年始２）受領・S3アップロード（横浜）第一回リハの2倍量
167 |  |  |  | 媒体からS3へのアップロード作業 |  |  |  | 1:00 | 4:00
168 |  |  | 移行データ（CRM年始２）受領・S3アップロード（東日本）第一回リハの2倍量
169 |  |  |  | 媒体からS3へのアップロード作業 |  |  |  | 1:00 | 4:00
170 |  |  | 移行データ（CRM年始３）受領・S3アップロード（横浜）第一回リハの2倍量
171 |  |  |  | 媒体からS3へのアップロード作業 |  |  |  | 2:00 | 5:00
172 |  |  | 移行データ（CRM年始３）受領・S3アップロード（東日本）第一回リハの2倍量
173 |  |  |  | 媒体からS3へのアップロード作業 |  |  |  | 2:00 | 5:00
174 |  |  | 移行データ（ＹＧＳ年始）受領・S3アップロード（横浜）第一回リハの2倍量
175 |  |  |  | 媒体からS3へのアップロード作業 |  |  |  | 4:00 | 7:00
176 |  |  | 移行データ（ＹＧＳ年始）受領・S3アップロード（東日本）第一回リハの2倍量
177 |  |  |  | 媒体からS3へのアップロード作業 |  |  |  | 4:00 | 7:00
178 |  |  | 本番開始前Hinemos状態確認（横浜）
179 |  |  |  | Hinemosカレンダ設定・確認 |  |  |  | 7:00 | 8:30
180 |  |  | 本番開始前Hinemos状態確認（東日本）
181 |  |  |  | Hinemosカレンダ設定・確認 |  |  |  | 7:00 | 8:30
182 |  |  | 移行終了後バックアップ取得（横浜）
183 |  |  |  | サーバ系スナップショット取得 |  |  |  | 9:00 | 12:00
184 |  |  |  | DB系スナップショット取得 |  |  |  | 9:00 | 12:00
185 |  |  |  | S3バックアップ取得 |  |  |  | 9:00 | 12:00
186 |  |  | 移行終了後バックアップ取得（東日本）
187 |  |  |  | サーバ系スナップショット取得 |  |  |  | 10:00 | 13:00
188 |  |  |  | DB系スナップショット取得 |  |  |  | 10:00 | 13:00
189 |  |  |  | S3バックアップ取得 |  |  |  | 10:00 | 13:00
190 |  |  | Hinemosバッチ処理状況確認（横浜）
191 |  |  |  | バッチジョブ稼働状況確認 |  |  |  | 13:00 | 19:30
192 |  |  | Hinemosバッチ処理状況確認（東日本）
193 |  |  |  | バッチジョブ稼働状況確認 |  |  |  | 13:00 | 19:30
194 |  |  | 本番稼働状況確認（横浜）
195 |  |  |  | オンライン処理状況確認 |  |  |  | 14:00 | 20:30
196 |  |  |  | バッチ処理状況確認 |  |  |  | 14:00 | 20:30
197 |  |  | 本番稼働状況確認（東日本）
198 |  |  |  | オンライン処理状況確認 |  |  |  | 15:00 | 21:30
199 |  |  |  | バッチ処理状況確認 |  |  |  | 15:00 | 21:30
200 |  |  | サービス起動（自動起動）確認（横浜）
201 |  |  |  | サービス起動（自動起動）確認 |  |  |  | 21:00 | 22:30
202 |  |  | サービス起動（自動起動）確認（東日本）
203 |  |  |  | サービス起動（自動起動）確認 |  |  |  | 21:00 | 22:30
fdt.tar
tenpu.tar

## 体制
--------第2リハ夜間出勤表---------
※昼：森さんフォロー（5日間）
日付 | 曜日 | 時間 | 酒井T | 周T | 備考
2023-07-16 | 45123 | 20：00～ | 関谷、酒井 | 張
2023-07-17 | 45124 | 8：00～ | ー | 周、陳 | 7.7内容確認
2023-07-17 | 45124 | 20：00～ | 関谷、酒井 | ー | 酒井4:00か7:00～
2023-07-18 | 45125 | 8：00～ | ー | 張、陳 | 7.7内容確認、作業時間記入
2023-07-18 | 45125 | 20：00～ | 関谷 | 周
2023-07-19 | 45126 | 8：00～ | 酒井 | 張、陳
2023-07-19 | 45126 | 20：00～ | 関谷 | 周
2023-07-20 | 45127 | 8：00～ | 酒井 | 張、陳

## S3アップロード時間清算
参考： | S3アップロード時間計算
| ファイル名 | 2023-12-11 | ～ | 2023-12-14
| tenpu_04.tar |  | ② | ③ | ④ | ⑤
| tenpu_05.tar |  |  | ② | ③ | ④ | ⑤
| tenpu_06.tar |  |  |  | ② | ③ | ④ | ⑤
| tenpu_07.tar |  |  |  |  | ② | ③ | ④ | ⑤
| tenpu_08.tar | [5 empty] | ② | ③ | ④ | ⑤
| tenpu_09.tar | [6 empty] | ② | ③ | ④ | ⑤
| tenpu_10.tar | [7 empty] | ② | ③ | ④ | ⑤
| tenpu_11.tar | [8 empty] | ② | ③ | ④ | ⑤
| tenpu_12.tar | [9 empty] | ② | ③ | ④ | ⑤
| tenpu_13.tar | [10 empty] | ② | ③ | ④ | ⑤
| tenpu_14.tar |  | ② | ③ | ④ | ⑤
| tenpu_15.tar |  |  | ② | ③ | ④ | ⑤
| tenpu_16.tar |  |  |  | ② | ③ | ④ | ⑤
| tenpu_17.tar |  |  |  |  | ② | ③ | ④ | ⑤
| tenpu_18.tar | [5 empty] | ② | ③ | ④ | ⑤
| tenpu_19.tar | [6 empty] | ② | ③ | ④ | ⑤
| tenpu_20.tar | [7 empty] | ② | ③ | ④ | ⑤
| tenpu_21.tar | [8 empty] | ② | ③ | ④ | ⑤
| tenpu_22.tar | [9 empty] | ② | ③ | ④ | ⑤
| fdt.tar | [10 empty] | ② | ③ | ④ | ⑤
| S3アップロード時間計算 |  |  |  |  | 2023-07-12 |  |  | 2023-07-13 |  |  | 2023-07-17 |  |  | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 2023-07-20
ＣＲＭ事前移行（横浜）
ＣＲＭ事前移行（東日本）
ＹＧＳ事前移行（横浜）
tenpu_09.tar
tenpu_10.tar
tenpu_11.tar
tenpu_12.tar
ＹＧＳ事前移行（東日本）
tenpu_09.tar
tenpu_10.tar
tenpu_11.tar
tenpu_12.tar
移行データ（CRMオン終了）受領・S3アップロード（横浜）
移行データ（CRMオン終了）受領・S3アップロード（東日本）
移行データ（YGSオン終了）受領・S3アップロード（横浜）
移行データ（YGSオン終了）受領・S3アップロード（東日本）
移行データ（CRMバッチ終了）受領・S3アップロード（横浜）
移行データ（CRMバッチ終了）受領・S3アップロード（東日本）
移行データ（YGSバッチ終了）受領・S3アップロード（横浜）
移行データ（YGSバッチ終了）受領・S3アップロード（東日本）
移行データ（CRM年始１）受領・S3アップロード（横浜）
移行データ（CRM年始１）受領・S3アップロード（東日本）
移行データ（CRM年始２）受領・S3アップロード（横浜）
移行データ（CRM年始２）受領・S3アップロード（東日本）
移行データ（CRM年始３）受領・S3アップロード（横浜）
移行データ（CRM年始３）受領・S3アップロード（東日本）
移行データ（ＹＧＳ年始）受領・S3アップロード（横浜）
移行データ（ＹＧＳ年始）受領・S3アップロード（東日本）
①
②
②
③
③
④
④
⑤
⑤
②
③
④
⑤
②
③
④
⑤
②
③
④
⑤
②
③
④
⑤
②
③
④
⑤
②
③
④
⑤
②
③
④
⑤
②
③
④
⑤
②
③
④
⑤
②
③
④
⑤
②
③
④
⑤
②
③
④
⑤
②
③
④
⑤
②
③
④
⑤
②
③
④
⑤
②
③
④
⑤
②
③
④
⑤
②
③
④
⑤
10:00～15:00
10:00～15:00
4:00～12:00
4:00～12:00
6:00～14:00
6:00～14:00
8:00～16:00
8:00～16:00
1:00～4:00
15:00～19:00
15:00～19:00
2:00～5:00
4:00～7:00
1:00～4:00
2:00～5:00
4:00～7:00
9:30～13日21:00
9:30～13日21:00
10:30～13日1:30
11:30～13日2:30
12:30～13日3:30
13:30～13日4:30
11:00～13日2:00
12:00～13日3:00
14:00～13日5:00
15:00～13日6:00